**Сетевой** **график** **(дорожная** **карта)** **по** **формированию** **необходимой** **системы** **условий введения ФГОС СОО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| 1. Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС СОО | 1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета родителей и учащихся) о введении и реализации ФГОС в ОУ | 2019 – 2020 учебный год |
| 1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО | Апрель 2020 |
| 1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО   (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Май – сентябрь 2020 |
| 1. Разработка на основе Примерной ООП СОО основной образовательной программы ОУ | Май 2020 |
| 1. Утверждение ООП СОО образовательного учреждения | До 31.08.2020 |
| 1. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации   в соответствие с требованиями ФГОС СОО  образования, тарифно-квалификационными  характеристиками и профессиональным  стандартом | До 31.08.2020 |
| 1. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФГОС СОО | До 26.08.2020 |
| 1. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности в соответствии с ФГОС | До 31.08.2020 |
| 9. Доработка:  - Образовательных программ  (индивидуальных и др.);  - учебного плана;  - рабочих программ учебных предметов,  курсов, дисциплин, модулей;  - календарного учебного графика;  - положения о внеурочной деятельности  обучающихся;  - положения об организации, текущей и  итоговой оценки достижения  обучающимися планируемых результатов  освоения образовательной программы;  - положения о формах получения  образования. | До 31.08.2020 |
| 1. Финансовое   обеспечение  введения ФГОС СОО | 1. Определение объема расходов, необходимых   для реализации ООП и достижения планируемых результатов | 2019 – 2020 учебный год |
| 1. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | До 01.09.2020 |
| 1. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | сентябрь 2020 |
| III. Организационное  обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО | постоянно |
| 1. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана и внеурочной деятельности | До 01.09.2020 |
| 1. Проведение педагогического совета по теме: «Введение ФГОС СОО. Работа педагогического коллектива по введению ФГОС СОО» | Январь 2021 |
| 1. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Август 2020 |
| 1. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО | Декабрь 2020 |
| 1. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО | Август 2020 |
| 1. Информационное   обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Размещение на сайте образовательной   организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО | Апрель-май 2021 |
| 1. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС и порядке перехода на них | постоянно |
| 1. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | 1 раз в полугодие |
| 1. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС СОО | 1. Анализ материально-технического   обеспечения реализации ФГОС СОО | Апрель-май 2020 |
| 1. Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО | В течение года |
| 1. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение года |
| 1. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | В течение года |
| 1. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды   требованиям ФГОС СОО | В течение года |
| 1. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |
| 1. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,   региональных и иных базах данных | В течение года |
| 1. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным   ресурсам в сети Интернет | В течение года |